**Дорожная карта**

**действий по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МОУ «Ново-Деревенская ООШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализации мероприятий) | ответственные |
| 1 | Проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» | Отремонтированные кабинеты Центра | Май-июль 2023 г. | директор |
| 2 | Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования  | Помещение Центра  | Август 2023 | директор |
| 3 | Правовое обеспечение создания и функционирования центра:- издание приказа о создании центра;-должностные инструкции;- назначение руководителя центра  | Приказ о созданииЦентра в учреждении всоответствии сметодическимирекомендациями | Август 2023 | директор |
| 4 | Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении | Положение о созданииЦентра в учреждении всоответствии сметодическимирекомендациями | Август 2023 | директор |
| 5 | Повышение квалификациипедагогов Центра, обучениеновым технологиям преподаванияпредметной области. | Свидетельство о повышении квалификации | Июнь 2023 | Завуч школы |
| 6 | Закупка, доставка и наладкаоборудования:- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;- объявление конкурсныхзакупочных процедур; | Государственные(муниципальные)контракты (договора) напоставку оборудования | Март-июль2023 | директор  |
| 7 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | Приказ о направлении в командировку | По плану | директор |
| 8 | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь2023 | Завуч школы |
| 9 | Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра | Анализ анкетирования | Ноябрь-декабрь 2022г. | Заместитель директора (УВР) |