**Дорожная карта**

**действий по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МОУ «Ново-Деревенская ООШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализации мероприятий) | ответственные |
| 1 | Проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» | Отремонтированные кабинеты Центра | Май-июль 2023 г. | директор |
| 2 | Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования | Помещение Центра | Август 2023 | директор |
| 3 | Правовое обеспечение создания и функционирования центра:  - издание приказа о создании центра;  -должностные инструкции;  - назначение руководителя центра | Приказ о создании  Центра в учреждении в  соответствии с  методическими  рекомендациями | Август 2023 | директор |
| 4 | Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении | Положение о создании  Центра в учреждении в  соответствии с  методическими  рекомендациями | Август 2023 | директор |
| 5 | Повышение квалификации  педагогов Центра, обучение  новым технологиям преподавания  предметной области. | Свидетельство о повышении квалификации | Июнь 2023 | Завуч школы |
| 6 | Закупка, доставка и наладка  оборудования:  - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;  - объявление конкурсных  закупочных процедур; | Государственные  (муниципальные)  контракты (договора) на  поставку оборудования | Март-июль  2023 | директор |
| 7 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | Приказ о направлении в командировку | По плану | директор |
| 8 | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь  2023 | Завуч школы |
| 9 | Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра | Анализ анкетирования | Ноябрь-декабрь 2022г. | Заместитель директора (УВР) |